## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Project Plan | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 7
Set up Slack | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 7
Set up Waffle.io | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 7
Set up Sponsor Communication | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 7
Set up Github | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 7
Learn Git | 2016-05-02 | 2016-06-20 | 49
Learn GitHub Workflow | 2016-05-02 | 2016-06-20 | 49
Learn Agile/Scrum Workflow | 2016-05-02 | 2016-06-20 | 49
Tech Stack Meeting | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 0
Research Tech Stacks | 2016-05-06 | 2016-05-16 | 10
Learn Jama Software | 2016-05-05 | 2016-06-20 | 46
Learn Jama REST API | 2016-05-05 | 2016-06-20 | 46
Agile Meeting with Bart | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 0
Learn JavaScript | 2016-05-06 | 2016-06-20 | 45
Learn JavaScript Libraries | 2016-05-06 | 2016-06-20 | 45
Schedule | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 7
Risk Management | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 7
Requirements Specification | 2016-05-09 | 2016-05-23 | 14
Agile Meeting with John Shroeder | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 0
Requirements Meeting( req team only) | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 0
Jama Training Meeting | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 0
Make Landing Page/Resources Site | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 7
High Level Design Document | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 7
Presentation Preparation | 2016-05-23 | 2016-06-06 | 14
School Break | 2016-06-10 | 2016-06-20 | 10
Set up framework | 2016-06-10 | 2016-06-20 | 10
Agile Development (documentation, development, testing) | 2016-06-20 | 2016-08-22 | 63
Input Username | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 7
Input Password | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 7
Store Valid Credentials | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 7
Item Hierarchy JSON Specification | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 7
Item Relationship Graph JSON Specification | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 7
Gather List of Projects | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 7
Gather List of Items | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 7
Request an Item | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 7
Request Item Hierarchy | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 7
Configure D3 | 2016-06-27 | 2016-07-11 | 14
Prepare Data for D3 | 2016-07-04 | 2016-07-18 | 14
Send Relationship Graph Data to D3 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 7
Style with Jama Styling guide | 2016-07-18 | 2016-08-01 | 14
Additional 'Bells and Whistles' | 2016-07-18 | 2016-08-15 | 28
Hosting Logistics | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 7
Final Presentation Prep | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0